## Діаграма Ганта
Діаграма Ганта — Автоматизована система управління спортивним клубом «OLIMP» – управління тренуваннями, розкладом та членством
Договір № 6767 від «3» лютого 2026 року. Період виконання: 03.02.2026 – 25.06.2026. Виконавець: ТОВ «СИКСЕВЕН», Замовник: ТОВ «Рябцев і партнери».
ID | Завдання / етап | Початок | Кінець | Трив., р.д. | Виконавець | Залежності | Спринт / версія | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
Е1 | Етап 1. Аналіз предметної області та формування вимог | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 14 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-16
1.1 | Аналіз предметної області та процесів клубу | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | Пашиніна Я.А. | — | Етап 1 | bar: 2026-02-02
1.2 | Розробка Концепції продукту | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 4 | Пашиніна Я.А. | 1.1 | Етап 1 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
1.3 | Укладання Договору № 6767 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | Ходаковський Р.О. | — | Етап 1 | bar: 2026-02-02
1.4 | Формування вимог, специфікація SRS | 2026-02-09 | 2026-02-17 | 7 | Пашиніна Я.А. | 1.2 | Етап 1 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-16
1.5 | Розробка та погодження Технічного завдання | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | Пашиніна Я.А., Ходаковський Р.О. | 1.4 | Етап 1 | bar: 2026-02-16
Е2 | Етап 2. Проєктування програмного забезпечення | 2026-02-21 | 2026-03-15 | 15 | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
2.1 | Проєктування архітектури (PWA, REST API, PostgreSQL) | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | Стельмах М.В. | 1.5 | Етап 2 | bar: 2026-02-23
2.2 | Проєктування схеми БД PostgreSQL (21 таблиця, зв'язки) | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | Стельмах М.В. | 2.1 | Етап 2 | bar: 2026-03-02
2.3 | Макети інтерфейсів для п'яти ролей | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | Павловський В.В. | 1.5 | Етап 2 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
2.4 | Розробка Технічного проєкту (документ) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | Пашиніна Я.А. | 2.1 | Етап 2 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
2.5 | Налаштування середовища (GitHub, Jira, Docker Compose) | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | Стельмах М.В., Павловський В.В. | 2.1 | Етап 2 | bar: 2026-03-09
Е3 | Етап 3. Розробка альфа-версії (спринти 1–2) | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 23 | bar: 2026-03-16 to 2026-04-13
3.1 | Реалізація БД: міграції, початкові дані | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | Стельмах М.В. | 2.2 | Спринт 1 / v0.1 | bar: 2026-03-16
3.2 | Каркас сервера: Express, REST API, JWT-автентифікація | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | Стельмах М.В. | 2.1 | Спринт 1 / v0.1 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
3.3 | Публічна частина: клуб, послуги, тренери, тарифи, розклад | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | Павловський В.В. | 2.3 | Спринт 1 / v0.1 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
3.4 | Реєстрація з email-підтвердженням, авторизація, 2FA | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | Стельмах М.В. | 3.2 | Спринт 2 / v0.1 | bar: 2026-03-30
3.5 | Ролі та розмежування прав доступу (5 ролей) | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | Стельмах М.В. | 3.4 | Спринт 2 / v0.1 | bar: 2026-04-06
3.6 | Каркаси кабінетів (клієнт, тренер, адміністратор, менеджер) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | Павловський В.В. | 3.3 | Спринт 2 / v0.1 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-06
3.7 | Тестування альфа-версії та випуск v0.1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | Федорівський І.В., Галун Є.А. | 3.4–3.6 | v0.1 | bar: 2026-04-13
Е4 | Етап 4. Розробка бета-версії та попередні випробування (спринти 3–4) | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 22 | bar: 2026-04-13 to 2026-05-11
4.1 | Довідник тренувань, місткість послуг | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 4 | Стельмах М.В. | 3.5 | Спринт 3 / v0.2 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
4.2 | Формування та редагування розкладу | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 7 | Павловський В.В., Стельмах М.В. | 4.1 | Спринт 3 / v0.2 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
4.3 | Онлайн-запис на тренування та скасування запису | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 8 | Стельмах М.В. | 4.2 | Спринти 3–4 / v0.2 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
4.4 | Тарифи та абонементи, видача адміністратором | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | Стельмах М.В. | 4.1 | Спринт 4 / v0.2 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
4.5 | Кабінет клієнта: розклад, записи, абонемент | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 9 | Павловський В.В. | 4.3 | Спринт 4 / v0.2 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
4.6 | Кабінет тренера: власний розклад, список клієнтів | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 9 | Павловський В.В. | 4.2 | Спринт 4 / v0.2 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
4.7 | Облік відвідувань: автозарахування, фіксація приходу | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 5 | Стельмах М.В. | 4.3, 4.4 | Спринт 4 / v0.2 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
4.8 | Попередні випробування бета-версії, випуск v0.2 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Федорівський І.В., Галун Є.А., Замовник | 4.1–4.7 | v0.2 | bar: 2026-05-11
Е5 | Етап 5. Реалізація фінальних функцій та зовнішніх інтеграцій (спринти 5–6) | 2026-05-16 | 2026-06-10 | 18 | bar: 2026-05-11 to 2026-06-08
5.1 | Гостьовий чат і чат клієнта з адміністратором | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 7 | Стельмах М.В., Павловський В.В. | 4.8 | Спринт 5 / v1.0 | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
5.2 | Push-сповіщення (Web Push) | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 7 | Стельмах М.В. | 4.8 | Спринт 5 / v1.0 | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
5.3 | Антропометрія та нотатки тренера | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 5 | Павловський В.В., Стельмах М.В. | 4.6 | Спринти 5–6 / v1.0 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
5.4 | AI-асистент у кабінеті клієнта | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 6 | Стельмах М.В. | 5.1 | Спринт 6 / v1.0 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
5.5 | Фінансова та управлінська аналітика менеджера | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 6 | Стельмах М.В., Павловський В.В. | 4.7 | Спринт 6 / v1.0 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
5.6 | Світла/темна тема, PWA-функції (офлайн, встановлення) | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 6 | Павловський В.В. | 5.2 | Спринт 6 / v1.0 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
5.7 | Інтеграція, завершення функціональної розробки | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Стельмах М.В., Павловський В.В. | 5.1–5.6 | Спринт 6 / v1.0 | bar: 2026-06-08
Е6 | Етап 6. Комплексне та приймальне тестування | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 7 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
6.1 | Комплексне тестування, регресія | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 4 | Федорівський І.В., Галун Є.А. | 5.7 | Стабілізація | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
6.2 | Виправлення дефектів, стабілізація | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 6 | Стельмах М.В., Павловський В.В. | 6.1 | Стабілізація | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
6.3 | Приймальне тестування, випуск v1.0 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 3 | Федорівський І.В., Галун Є.А., комісія Замовника | 6.2 | v1.0 | bar: 2026-06-15
Е7 | Етап 7. Локальне розгортання, навчання та введення в дію | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 4 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
7.1 | Локальне розгортання (Docker Compose) у Замовника | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | Стельмах М.В. | 6.3 | Впровадження | bar: 2026-06-22
7.2 | Документація та навчання користувачів | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Пашиніна Я.А. | 6.3 | Впровадження | bar: 2026-06-22
7.3 | Передача системи, підписання акту | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Ходаковський Р.О. | 7.1, 7.2 | Впровадження | bar: 2026-06-22
Ключові віхи (◆)
В1 | Затвердження вимог (ТЗ) | 2026-02-20 | 2026-02-20 | bar: 2026-02-16
В2 | Завершення технічного проєктування | 2026-03-15 | 2026-03-15 | bar: 2026-03-09
В3 | Випуск v0.1 (прототип) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | bar: 2026-04-13
В4 | Випуск v0.2 (бета-версія) | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-11
В5 | Завершення функціональної розробки | 2026-06-10 | 2026-06-10 | bar: 2026-06-08
В6 | Завершення тестування | 2026-06-20 | 2026-06-20 | bar: 2026-06-15
В7 | Випуск v1.0 (фінальна версія) | 2026-06-20 | 2026-06-20 | bar: 2026-06-15
В8 | Передача системи | 2026-06-25 | 2026-06-25 | bar: 2026-06-22
Тривалість вказано в робочих днях. В Excel смуги додатково перебудовуються умовним форматуванням за датами «Початок»/«Кінець» при їх зміні.