## Журнал ризиків
Реєстр ризиків (Risk Register)
Проєкт: |  | Автоматизована система управління спортивним клубом «OLIMP» – управління тренуваннями, розкладом та членством (Договір № 6767 від 03.02.2026)
Керівник проєкту: |  | Ходаковський Р.О., ТОВ «СИКСЕВЕН»
ID | Дата виявлення | Опис ризику | Ймовірність | Вплив | Критичність | Відповідальний | Превентивні дії | План реагування | Прогрес виконання | Статус
І. Проєктні та організаційні ризики
1.1 | 05.02.2026 | Зрив строків розробки через недооцінку складності задач. У разі настання під загрозою строки етапів і дата передачі системи 25.06.2026. | Середня | Високий |  | Керівник проєкту | Детальне планування двотижневих спринтів; резерв часу в кожному спринті; щоденний контроль темпу за Scrum-дошкою Jira. | Перегляд обсягу спринту; скорочення некритичного функціоналу за письмовим погодженням із Замовником; перерозподіл задач. | План спринтів і діаграма Ганта сформовані, буфер закладено. | Відкрито
1.2 | 05.02.2026 | Зміна або розширення вимог Замовником у процесі розробки (scope creep). Наслідок — зростання обсягу робіт і зсув строків. | Висока | Середній |  | Керівник проєкту | Фіксація вимог у затвердженому ТЗ (Додаток № 4 до Договору № 6767); зміни лише через Заявку на доробку згідно з п. 1.4 Договору. | Оцінка кожної нової вимоги; оформлення доробки окремою угодою; перенесення реалізації на наступний реліз. | ТЗ затверджено 20.02.2026; процедура доробок визначена Договором. | Відкрито
1.3 | 05.02.2026 | Недостатня координація команди, порушення Scrum-процесу (пропуск зустрічей, задачі поза Jira). Наслідок — втрата контролю над станом робіт. | Середня | Середній |  | Керівник проєкту | Обов'язкові щоденні Stand-up; правило «немає задачі в Jira — немає роботи»; Sprint Review і Retrospective наприкінці кожного спринту. | Позачергова ретроспектива; коригування процесу; ескалація керівником проєкту. | Регламент зустрічей включено до плану виконання проєкту. | Відкрито
ІІ. Кадрові ризики
2.1 | 05.02.2026 | Хвороба або тимчасова недоступність ключового учасника команди (bus factor). Наслідок — блокування задач критичного шляху. | Середня | Високий |  | Керівник проєкту | Розподіл знань через код-рев'ю та документування; спільна робота розробників з обома частинами системи; актуальна документація в репозиторії. | Перерозподіл задач у межах спринту; тимчасове підвищення завантаженості інших учасників; перегляд обсягу спринту. | Код-рев'ю та документування передбачені процесом розробки. | Відкрито
2.2 | 05.02.2026 | Нерівномірне завантаження виконавців (перевантаження розробників, простій тестувальників на ранніх етапах). | Середня | Низький |  | Керівник проєкту | Планування завантаженості в плані (30/80/100/60%); залучення тестувальників до підготовки тест-кейсів із перших спринтів. | Перебалансування задач на Sprint Planning; допомога аналітика в тестуванні документації. | Завантаженість зафіксована в розділі 6.1 плану. | Відкрито
ІІІ. Технічні ризики та ризики БД
3.1 | 23.02.2026 | Втрата або пошкодження даних БД PostgreSQL (збій диска, помилкова міграція). Наслідок — втрата даних клієнтів, розкладу, абонементів, оплат. | Низька | Високий |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Щоденне автоматичне резервне копіювання; перевірка міграцій на тестовій БД перед застосуванням; ідемпотентні SQL-міграції. | Відновлення з останньої резервної копії; повідомлення Замовника; аналіз причин збою. | Схема міграцій реалізована; резервне копіювання включено в налаштування розгортання. | Відкрито
3.2 | 23.02.2026 | Помилки у схемі БД, що вимагають міграцій зі зміною структури на пізніх етапах. Наслідок — доробки залежних модулів. | Середня | Середній |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Аудит схеми БД на етапі проєктування; нормалізація; перевірка обмежень цілісності (FK, UNIQUE, CHECK). | Керована міграція з бекапом; регресійне тестування залежних модулів. | Схема БД (21 таблиця) спроєктована та проходить аудит. | Відкрито
3.3 | 16.03.2026 | Низька продуктивність системи при пікових зверненнях (масовий перегляд розкладу, запис на популярні заняття). | Середня | Середній |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Індекси для частих запитів; обмеження частоти запитів (rate limiting); оптимізація вибірок розкладу. | Профілювання повільних запитів; додаткові індекси; кешування відповідей API. | Індекси передбачені схемою БД. | Очікує
ІV. Ризики інформаційної безпеки
4.1 | 23.02.2026 | Вразливості безпеки та витік персональних даних клієнтів (кібератака, SQL-ін'єкції, підбір паролів). | Середня | Високий |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Хешування паролів (bcrypt); JWT-автентифікація; 2FA через email-коди; параметризовані SQL-запити; rate limiting; HTTPS. | Блокування скомпрометованих облікових записів; усунення вразливості; примусова зміна паролів; інформування Замовника. | Механізми авторизації та 2FA включені до задач спринту 2. | Відкрито
4.2 | 23.02.2026 | Некоректне розмежування прав доступу ролей (клієнт отримує функції адміністратора; менеджер редагує розклад чи тарифи всупереч ТЗ). | Середня | Високий |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Централізована перевірка ролі на кожному маршруті API; матриця прав із ТЗ як основа тест-кейсів; код-рев'ю змін безпеки. | Негайне виправлення перевірки прав; регресійне тестування всіх ролей; позачерговий реліз виправлення. | Матриця прав п'яти ролей зафіксована в ТЗ і Технічному проєкті. | Відкрито
V. Ризики PWA, сумісності та розгортання
5.1 | 16.03.2026 | Некоректна робота PWA в окремих браузерах або на окремих пристроях (Service Worker, офлайн-режим, встановлення). | Висока | Середній |  | Тестувальник (Галун Є.А.) | Кросбраузерне тестування (Chrome, Edge, Firefox, Safari); використання стандартних Web API; матриця пристроїв для тестування. | Терміновe виправлення (hotfix); рекомендація підтримуваного браузера; коректна деградація функцій. | Матриця браузерів включена до плану тестування. | Очікує
5.2 | 16.03.2026 | Недоступність push-сповіщень на окремих платформах чи при закритому браузері. Наслідок — клієнти не отримують нагадувань. | Висока | Низький |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Використання стандарту Web Push (VAPID); дублювання критичних сповіщень у застосунку; перевірка підписок. | Діагностика підписок; повторна підписка користувача; інформування про обмеження платформи. | Модуль push-сповіщень запланований у спринті 5. | Очікує
5.3 | 16.03.2026 | Проблеми локального розгортання на обладнанні Замовника (несумісність середовища, брак ресурсів). | Середня | Середній |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Контейнеризація (Docker Compose); документовані системні вимоги; попередня перевірка обладнання Замовника. | Налаштування середовища на місці; підбір сумісної конфігурації; тимчасовий тестовий стенд Виконавця. | Конфігурація Docker Compose підготовлена в межах середовища розробки. | Очікує
5.4 | 16.03.2026 | Недоступність зовнішнього AI-сервісу для AI-асистента клієнта. Наслідок — тимчасова непрацездатність допоміжної функції. | Середня | Низький |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Обробка помилок і таймаутів; коректне повідомлення користувачу; незалежність основного функціоналу від AI-асистента. | Тимчасове вимкнення асистента; повторні спроби з'єднання; відновлення після доступності сервісу. | AI-асистент відокремлений від критичного функціоналу в архітектурі. | Очікує
VІ. Функціональні ризики предметної області
6.1 | 16.03.2026 | Перевищення місткості заняття або подвійний запис клієнта при одночасних запитах. Наслідок — конфлікти в розкладі, невдоволення клієнтів. | Середня | Середній |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Транзакційна перевірка вільних місць при бронюванні; унікальний індекс активного запису на рівні БД; місткість задається для послуги. | Скасування помилкового запису; повідомлення клієнта; аналіз журналу конфліктів. | Транзакційна логіка бронювання включена до задач спринтів 3–4. | Очікує
6.2 | 16.03.2026 | Некоректне визначення строку дії або типу абонемента при записі (запис за простроченим або невідповідним абонементом). | Середня | Середній |  | Розробник Backend (Стельмах М.В.) | Перевірка активності абонемента та відповідності типу доступу категорії заняття при кожному бронюванні; тест-кейси на межові дати. | Коригування записів адміністратором; виправлення перевірки; повторне тестування. | Правила відповідності абонемента типу заняття зафіксовані в Технічному проєкті. | Очікує
6.3 | 16.03.2026 | Помилкове автоматичне зарахування відвідування (зарахування скасованого запису або незарахування фактичного). | Низька | Середній |  | Тестувальник (Федорівський І.В.) | Чіткі правила автозарахування (записаний і не скасував — зараховано); фіксація приходу адміністратором як незалежний механізм; тест-кейси. | Ручне коригування відвідування адміністратором; виправлення логіки; регресійне тестування. | Правила обліку відвідувань визначені в ТЗ. | Очікує
VІІ. Ризики якості
7.1 | 16.03.2026 | Недостатнє тестове покриття перед релізом версії. Наслідок — критичні дефекти у v0.2/v1.0, зрив приймальних випробувань. | Середня | Високий |  | Тестувальник (Федорівський І.В.) | Тестування в кожному спринті; регресія перед кожним релізом; критерії готовності версій (розділ 5 плану); попередні випробування бета-версії. | Продовження стабілізації в межах етапу 6; позачерговий цикл тестування; перенесення релізу за погодженням. | Тестування включено до складу кожного спринту в плані. | Відкрито
Критичність обчислюється автоматично за матрицею 3×3 (аркуш «Таблиця критичності»). Перегляд ризиків здійснюється щотижнево керівником проєкту.

## Таблиця критичності
Таблиця критичності (матриця ризиків 3×3)
Ймовірність
|  | Низька (1) | Середня (2) | Висока (3)
Вплив | Низький (1) | Низька | Низька | Середня
| Середній (2) | Низька | Середня | Висока
| Високий (3) | Середня | Висока | Висока
Розподіл ризиків проєкту за матрицею:
|  | Низька (1) | Середня (2) | Висока (3)
| Низький (1) |  | 2.2, 5.4 | 5.2
| Середній (2) | 6.3 | 1.3, 3.2, 3.3, 5.3, 6.1, 6.2 | 1.2, 5.1
| Високий (3) | 3.1 | 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 7.1